## Gantt InnoFaso
DIAGRAMME DE GANTT — PROJET INNOFASO (vue hebdomadaire)
Surveillance microbiologique · 23 avril – 26 juin 2026 · Équipe : La Grace · Vivi · Sylviane · Dera · Aguira
ID | Tâche | Responsable | Début | Fin | Dépend de | Avril |  | Mai |  |  |  | Juin |  |  |  | Livrable / jalon
[6 empty] | S1 23/4 | S2 27/4 | S3 4/5 | S4 11/5 | S5 18/5 | S6 25/5 | S7 1/6 | S8 8/6 | S9 15/6 | S10 22/6
1 | Cadrage des besoins | Toute l'équipe | 23/04 | 27/04 | — |  | ⚑ | [8 empty] | Cahier des besoins
2 | Définition du MVP | Toute l'équipe | 28/04 | 29/04 | 1 |  | ⚑ | [8 empty] | Fonctionnalités prioritaires
3.1.1 | BDD — zones & points ∥ | Vinoria + La Grace | 30/04 | 01/05 | 2
3.1.2 | BDD — résultats & utilisateurs ∥ | Dera + Sylviane + Aguira | 30/04 | 01/05 | 2
3.2.1 | Maquette carte ∥ | Vinoria | 04/05 | 05/05 | 3.1.1
3.2.2 | Maquette dashboard (Figma) ∥ | Aguira | 04/05 | 05/05 | 3.1.2
3.3.4 | Architecture — carte démo ∥ | La Grace + Vinoria | 06/05 | 07/05 | 3.2.1
3.3 | Architecture — backend & design ∥ | Sylviane + Dera + Aguira | 06/05 | 12/05 | 3.2.2 |  |  |  | ⚑ | [6 empty] | Schéma & maquettes
4.1.2 | Init. — carte ∥ | La Grace + Vinoria | 13/05 | 13/05 | 3.3.4
4 | Init. — backend & environnement ∥ | Sylviane + Dera + Aguira | 13/05 | 18/05 | 3.3 |  |  |  |  | ⚑ | [5 empty] | Projet initialisé
5.1.1 | Backend — zones & points ∥ | La Grace + Vinoria | 19/05 | 21/05 | 4
5.1.2 | Backend — résultats / comptes ∥ | Dera + Sylviane + Aguira | 19/05 | 21/05 | 4
5.2 | Dashboard & administration | Dera + Aguira + Sylviane | 22/05 | 28/05 | 5.1.2 | [5 empty] | ⚑ |  |  |  |  | Prototype fonctionnel
6 | Classification sanitaire | La Grace + Vinoria | 27/05 | 02/06 | 5.1.1 | [5 empty] | ● | ⚑ |  |  |  | Classification auto
7 | Améliorations & IA | La Grace + Dera + Vivi + Aguira | 01/06 | 10/06 | 6 | [7 empty] | ⚑ |  |  | Version IA
8 | Tests & validation | Toute l'équipe + entreprise | 11/06 | 17/06 | 7 | [8 empty] | ⚑ |  | Version stable
9 | Démonstration | Toute l'équipe | 18/06 | 22/06 | 8 | [9 empty] | ⚑ | Démo prête
LÉGENDE
Toute l'équipe (5 membres)
Carte / front — La Grace + Vivi
La Grace ou Vivi seul(e)
Backend / data — Dera + Sylviane + Aguira
Sylviane, Aguira ou Dera seul(e)
Collaboration inter-groupes
Fourni par InnoFaso (seuils — point gris)
⚑ Livrable / jalon de fin de phase
∥ = tâches en parallèle (cellules sur les mêmes semaines).
Colonne « Dépend de » = tâche à terminer avant de démarrer ; les barres forment un escalier.
Vue hebdomadaire : une tâche occupe toutes les semaines qu'elle touche. Détail au jour le jour dans l'autre fichier Excel.