## Feuil1
📊 MATRICE D'ANALYSE DES RISQUES
ID | Risque | Probabilité | Impact | Score | Niveau | Action
R1 | Difficulté de prise de décision (pas de leader unique) | 3 | 4 | 12 | Élevé | Organiser des réunions régulières et voter les décisions importantes
R2 | Conflits ou désaccords entre membres | 3 | 4 | 12 | Élevé | Favoriser la communication et la résolution rapide des conflits
R3 | Démotivation liée à la non-reconnaissance des efforts | 3 | 3 | 9 | Moyen | Valoriser les contributions de chaque membre et partager les responsabilités
R4 | Répartition inégale des tâches | 4 | 3 | 12 | Élevé | Répartition et suivi des tâches via WBS/Kanban
R5 | Absence d'un membre de l'équipe | 2 | 2 | 4 | Faible | Réaffectation des tâches en cas d'indisponibilité d'un membre.
R6 | Dépendance à certains membres clés | 3 | 2 | 6 | Moyen | Redistribution des tâches critiques afin d'éviter qu'une seule personne soit indispensable
R7 | Difficultés d'intégration des modules développés séparément | 5 | 4 | 20 | Critique | Tests d'intégration réguliers et partage du code
R8 | Dysfonctionnement ou indisponibilité des technologies utilisées | 4 | 3 | 12 | Élevé | Prévoir des solutions alternatives et des modes de fonctionnement sans dépendance à une technologie unique
R9 | Manque de données historiques exploitables | 4 | 3 | 12 | Élevé | Collecter davantage de données et intégrer l'historique disponible
R10 | Temps insuffisant pour les tests | 4 | 4 | 16 | Critique | Planification des séances de validation
R11 | Bug lors de la démonstration | 3 | 3 | 9 | Moyen | Réaliser plusieurs répétitions de démonstration avant la soutenance
R12 | Stress ou panique lors de la présentation | 4 | 3 | 12 | Élevé | Préparer les présentations et effectuer des simulations de soutenance
📈 RÉSUMÉ
Nombre de risques : | 12
Risques critiques : | 2
Risques élevés : | 6
Risques moyens : | 3
Risques faibles : | 1