## RACI
Phase | Durée phase | ID | Tâche | Durée | La Grace | Vivi (Vinoria) | Sylviane | Dera | Aguira
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.1.1 | Simplifier le plan en 20–30 zones | 2j | C | A | I | I | I
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.1.2 | Créer mapping point de prélèvement → zone | 1,5j | A | R | C | I | I
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.1.3 | Lister les besoins fonctionnels | 1,5j | A | R | R | R | R
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.1.4 | Valider avec l'équipe qualité | 1j | A | R | R | R | R
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.2.1 | Prioriser les fonctionnalités (P0/P1/P2) | 1j | A | R | R | R | R
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.2.2 | Valider le périmètre du MVP | 0,5j | A | R | R | R | R
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.3.2 | Maquette de la carte | 3j | A | R | I | C | I
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.3.3 | Implémenter la logique de classification couleur | 2,5j | C | C | A | I | I
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.3.4 | Maquette du dashboard | 3j | C | I | R | A | R
1.0 Cadrage et conception | 16,5j | 1.4.1 | Valider les endpoints ensemble | 0,5j | R | R | A | R | R
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.1.1 | Initialiser le backend (API + DB) | 1,5j | I | I | A | C | I
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.1.2 | Initialiser le projet carte | 1,5j | A | R | C | I | I
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.1.3 | Initialiser le projet dashboard | 1,5j | I | I | C | A | R
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.1.4 | Créer le dépôt GitHub + CI/CD | 0,5j | I | I | A | I | I
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.2.1 | Configurer la base de données | 1,5j | I | I | C | A | I
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.2.2 | Configurer les variables d'environnement | 0,5j | I | I | A | I | I
2.0 Mise en place technique | 8,5j | 2.2.3 | Mettre en place le serveur de développement | 1,5j | I | I | A | I | I
3.1 Backend et API | 38,5j | 3.1.1 | Obtenir les modèles de données | 3j | C | C | A | C | C
3.1 Backend et API | 38,5j | 3.1.2 | Implémenter l'API CRUD /zones | 3j | C | C | A | I | I
3.1 Backend et API | 38,5j | 3.1.3 | Implémenter l'API CRUD /results | 3j | I | I | A | C | C
3.1 Backend et API | 38,5j | 3.1.4 | Implémenter l'import Excel/PDF | 5j | I | A | C | I | I
3.2 Frontend Carte | 38,5j | 3.2.1 | Intégrer la carte (Leaflet/SVG/image map) | 3j | C | C | I | A | I
3.2 Frontend Carte | 38,5j | 3.2.2 | Délimiter les zones sur la carte | 3j | A | R | I | C | I
3.2 Frontend Carte | 38,5j | 3.2.3 | Afficher les couleurs depuis l'import | 2,5j | A | C | C | I | I
3.2 Frontend Carte | 38,5j | 3.2.4 | Ajouter une légende | 1,5j | R | A | I | I | I
3.2 Frontend Carte | 38,5j | 3.2.5 | Implémenter le rafraîchissement automatique | 3j | A | R | C | I | I
3.3 Frontend Dashboard | 38,5j | 3.3.1 | Créer l'interface admin | 4,5j | I | I | C | A | C
3.3 Frontend Dashboard | 38,5j | 3.3.2 | Créer les graphiques d'évolution | 4,5j | I | I | C | C | A
4.0 Intégration et tests | 10j | 4.1.1 | Connecter la carte à l'API | 1,5j | C | A | C | I | I
4.0 Intégration et tests | 10j | 4.1.2 | Vérifier les couleurs | 1,5j | A | I | C | I | I
4.0 Intégration et tests | 10j | 4.1.3 | Tester le rafraîchissement après import | 2j | A | R | R | R | R
4.0 Intégration et tests | 10j | 4.2.1 | Connecter le dashboard à l'API réelle | 1,5j | I | I | R | A | C
4.0 Intégration et tests | 10j | 4.2.2 | Tester l'import de bulletins réels | 2j | I | A | C | I | I
4.0 Intégration et tests | 10j | 4.3.1 | Tester les cas de couleur | 1,5j | A | R | C | I | I
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.1.1 | Collecter 12 mois de données historiques | 2j | R | R | A | R | R
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.1.2 | Définir la formule du score de risque | 2j | R | R | R | R | A
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.1.3 | Lister les fonctionnalités du LLM | 3j | R | R | R | R | A
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.1.4 | Faire valider les fonctionnalités et implémenter le LLM | 10j | R | R | R | R | A
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.1.5 | Générer la liste des zones à contrôler | 1,5j | I | I | C | I | A
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.1.6 | Afficher les suggestions dans le dashboard | 3j | I | I | I | A | C
5.0 Améliorations et IA | 24j | 5.2.1 | Ajouter des filtres avancés | 2,5j | I | I | C | A | I
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.1.1 | Tests finaux | 1,5j | A | R | R | R | R
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.1.2 | Tester l'import de vrais bulletins | 2j | R | A | R | R | R
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.1.3 | Corriger les derniers bugs | 4j | R | R | A | R | R
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.2.1 | Manuel utilisateur (carte) | 1,5j | A | R | I | I | I
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.2.2 | Manuel utilisateur (dashboard) | 1,5j | I | I | I | A | R
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.2.3 | Documentation technique | 1,5j | I | I | A | I | I
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.3.1 | Créer un scénario de démonstration | 1,5j | A | R | R | R | R
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.3.2 | Préparer les slides | 1,5j | A | R | I | C | C
6.0 Livraison et démo | 17j | 6.4.1 | Déployer sur serveur | 1j | I | I | A | I | I

## Légende & Notes
RACI – Légende
R | Responsible (Réalisateur) | Personne(s) qui exécute(nt) concrètement la tâche.
A | Accountable (Approbateur) | Personne responsable in fine du résultat ; valide et rend des comptes. Une seule personne A par tâche.
C | Consulted (Consulté) | Personne dont l'avis est sollicité avant ou pendant la réalisation (expertise ou dépendance technique).
I | Informed (Informé) | Personne tenue informée de l'avancement ou du résultat, sans être consultée.
Notes
• 'Vinoria' et 'Vivi' apparaissent toutes les deux dans le WBS source et ont été consolidées en une seule personne : 'Vivi (Vinoria)'.
• Le WBS d'origine ne précisait que le champ « Responsable » (= R). Les rôles A / C / I ont été déduits de façon logique à partir des dépendances entre volets (Carte, Dashboard, Backend/Infra, IA) — à valider et ajuster avec l'équipe.
• Pour les tâches portées par « Toute l'équipe », chaque membre est R ; un pilote (A) a été désigné selon le domaine le plus pertinent pour la tâche (coordination générale, backend, IA, etc.).
• Cette matrice couvre les 43 tâches détaillées (ID) listées dans le WBS fourni ; le total de 75 tâches mentionné dans la synthèse du WBS source semble inclure des sous-tâches non détaillées.